## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央集中彩票公益金支持社会福利事业转移支付绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 威海市民政局 |  | 资金使用单位 | 各区市民政部门
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 900 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 900 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 未下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管护理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金，履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.开展精神障碍社区康复购买服务，开展工作人员业务培训。支持精神卫生福利机构、精神障碍社区康复服务机构建设和设施设备购置，进一步改善基础条件。 2.优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。 |  |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（县域养老服务体系创新试点）600万元，精神障碍社区康复服务试点300万元，由于资金拨付较晚，目前暂未支付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 养老服务业务培训人次数 |  |  |  | （1）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（县域养老服务体系创新试点资金）600万元，由于下达时间接近年底，当年未有支出。按照项目实施方案，半年内拨付进度到达30%，试点工作正按照计划稳步推进。下一步，将督促文登区将按照实施方案，制定计划表、路线图，稳妥有序推进各项任务。 （2）关于中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（精神障碍社区康复服务试点）300万元，由于资金拨付较晚，当年未有支出，目前正在项目招标中，下一步将督导荣成市开展好全国精神障碍社区康复服务试点工作，完成年初预期目标。
机构提供集中养老服务时长
居家和社区养老服务人次数
公办养老机构入住率提升比例
公办养老机构照护人员占比率提升比例
管理运营体制改革公办养老机构数
接受社区康复服务的精神障碍患者数
精神障碍社区康复服务人次数
精神障碍社区康复服务督导评估次数
精神障碍社区康复服务业务培训人次数
接受个案帮扶困境儿童数
开展困境儿童个案帮扶人次数
困境儿童关爱服务业务培训人次数
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 乡镇层面养老服务覆盖率
村级老年协会或养老互助组织覆盖率
精神障碍社区康复服务机构(站点)对社区(村)覆盖率
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受养老服务的老年人(或家庭成员)满意度
接受康复服务的精神障碍患者(或家庭成员)满意度
接受关爱服务的困培儿童(或监护人)满意度
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。